## Sheet1
Hours remaining (at start of day)
| 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-02
ideal | 113 | 107.619 | 102.2381 | 96.8571 | 91.4762 | 86.0952 | 80.7143 | 75.3333 | 69.9524 | 64.5714 | 59.1905 | 53.8095 | 48.4286 | 43.0476 | 37.6667 | 32.2857 | 26.9048 | 21.5238 | 16.1429 | 10.7619 | 5.381 | 0
real | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 | 109 | 108 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
finished | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual hours
Person | 2015-02-09: Estimated Hours; 2015-02-10: week 1; 2015-02-11: week 2; 2015-02-12: week 3; 2015-02-13: sprint 2; 2015-02-15: Sprint 2 Burndown
Amee | 2015-02-09: 17; 2015-02-10: 6; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 6; 2015-02-15: Amee Joshipura
Carl | 2015-02-09: 12; 2015-02-10: 0; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 0; 2015-02-15: Team McBuddy
Han | 2015-02-09: 13; 2015-02-10: 0; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 0
Lilly | 2015-02-09: 11; 2015-02-10: 4; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 4
Nathaniel | 2015-02-09: 12; 2015-02-10: 0; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 0
Nick | 2015-02-09: 12; 2015-02-10: 0; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 0
Phil | 2015-02-09: 11; 2015-02-10: 9; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 9
Ryan | 2015-02-09: 13; 2015-02-10: 3; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 3
Yuechuan | 2015-02-09: 12; 2015-02-10: 0; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 0
Total | 2015-02-09: 113; 2015-02-10: 22; 2015-02-11: 0; 2015-02-12: 0; 2015-02-13: 22